## Tabla_Tareas
Id | Activo | Modo de tarea | Nombre | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nivel de esquema | Notas
1 | Sí | Programada automáticamente | Bosque de agua | 278,5 días | 2 febrero 2026 9:00 a. m. | 25 febrero 2027 1:00 p. m. |  | 1
2 | Sí | Programada automáticamente | eje 4 | 171 días | 2 febrero 2026 9:00 a. m. | 28 septiembre 2026 7:00 p. m. |  | 2
3 | Sí | Programada automáticamente | retiro de raices | 20 días | 2 febrero 2026 9:00 a. m. | 27 febrero 2026 7:00 p. m. |  | 3
4 | Sí | Programada automáticamente | descapote | 5 días | 2 marzo 2026 9:00 a. m. | 6 marzo 2026 7:00 p. m. | 3 | 3
5 | Sí | Programada automáticamente | Corte de talud y nivelación de vía | 15 días | 9 marzo 2026 9:00 a. m. | 27 marzo 2026 7:00 p. m. | 4 | 3
6 | Sí | Programada automáticamente | tuberia novafort de 8" Ar | 18 días | 30 marzo 2026 9:00 a. m. | 22 abril 2026 7:00 p. m. | 5 | 3
7 | Sí | Programada automáticamente | Tramo C26-EBAR1 6,42m | 1 día | 30 marzo 2026 9:00 a. m. | 30 marzo 2026 7:00 p. m. |  | 4
8 | Sí | Programada automáticamente | Tramo C25-C26 28,07m | 2 días | 31 marzo 2026 9:00 a. m. | 1 abril 2026 7:00 p. m. | 7 | 4
9 | Sí | Programada automáticamente | Tramo C24-C25 30,15m | 2 días | 2 abril 2026 9:00 a. m. | 3 abril 2026 7:00 p. m. | 8 | 4
10 | Sí | Programada automáticamente | Tramo C23-C24 30,20m | 2 días | 6 abril 2026 9:00 a. m. | 7 abril 2026 7:00 p. m. | 9 | 4
11 | Sí | Programada automáticamente | Tramo C22-C23 30,16m | 2 días | 8 abril 2026 9:00 a. m. | 9 abril 2026 7:00 p. m. | 10 | 4
12 | Sí | Programada automáticamente | Tramo C15-C22 42,32m | 3 días | 10 abril 2026 9:00 a. m. | 14 abril 2026 7:00 p. m. | 11 | 4
13 | Sí | Programada automáticamente | Tramo C15-C16 22,85 | 2 días | 15 abril 2026 9:00 a. m. | 16 abril 2026 7:00 p. m. | 12 | 4
14 | Sí | Programada automáticamente | Tramo C16-C17 27,75m | 2 días | 17 abril 2026 9:00 a. m. | 20 abril 2026 7:00 p. m. | 13 | 4
15 | Sí | Programada automáticamente | Tramo C17- C18 26,14m | 2 días | 21 abril 2026 9:00 a. m. | 22 abril 2026 7:00 p. m. | 14 | 4
16 | Sí | Programada automáticamente | instalación de tuberia novafort de ALL 12" | 24 días | 2 febrero 2026 9:00 a. m. | 5 marzo 2026 7:00 p. m. |  | 3
17 | Sí | Programada automáticamente | Tramo C20-S25-B1 19,5m | 2 días | 2 febrero 2026 9:00 a. m. | 3 febrero 2026 7:00 p. m. |  | 4
18 | Sí | Programada automáticamente | Tramo C19-C20 6,35m | 1 día | 4 febrero 2026 9:00 a. m. | 4 febrero 2026 7:00 p. m. | 17 | 4
19 | Sí | Programada automáticamente | Tramo C15-C16 38,90m | 3 días | 5 febrero 2026 9:00 a. m. | 9 febrero 2026 7:00 p. m. | 18 | 4
20 | Sí | Programada automáticamente | Tramo C16-C17 54,90m | 4 días | 10 febrero 2026 9:00 a. m. | 13 febrero 2026 7:00 p. m. | 19 | 4
21 | Sí | Programada automáticamente | Tramo C17-C18 26,51m | 2 días | 16 febrero 2026 9:00 a. m. | 17 febrero 2026 7:00 p. m. | 20 | 4
22 | Sí | Programada automáticamente | Tramo C18-C19 18,24m | 1 día | 18 febrero 2026 9:00 a. m. | 18 febrero 2026 7:00 p. m. | 21 | 4
23 | Sí | Programada automáticamente | S21 | 1 día | 19 febrero 2026 9:00 a. m. | 19 febrero 2026 7:00 p. m. | 22 | 4
24 | Sí | Programada automáticamente | S22 | 1 día | 20 febrero 2026 9:00 a. m. | 20 febrero 2026 7:00 p. m. | 23 | 4
25 | Sí | Programada automáticamente | S23 | 1 día | 23 febrero 2026 9:00 a. m. | 23 febrero 2026 7:00 p. m. | 24 | 4
26 | Sí | Programada automáticamente | Tramo C13-C14 41,55m | 3 días | 24 febrero 2026 9:00 a. m. | 26 febrero 2026 7:00 p. m. | 25 | 4
27 | Sí | Programada automáticamente | Tramo S20-B2-C14 27m | 3 días | 27 febrero 2026 9:00 a. m. | 3 marzo 2026 7:00 p. m. | 26 | 4
28 | Sí | Programada automáticamente | S18 | 1 día | 4 marzo 2026 9:00 a. m. | 4 marzo 2026 7:00 p. m. | 27 | 4
29 | Sí | Programada automáticamente | S19 | 1 día | 5 marzo 2026 9:00 a. m. | 5 marzo 2026 7:00 p. m. | 28 | 4
30 | Sí | Programada automáticamente | elaboración de mesas para camaras de alcantarillado | 10 días | 23 abril 2026 9:00 a. m. | 6 mayo 2026 7:00 p. m. | 6;5FC-4d | 3
31 | Sí | Programada automáticamente | instalación de cilindros y conos resane externo | 15 días | 30 abril 2026 9:00 a. m. | 20 mayo 2026 7:00 p. m. | 30CC+5d | 3
32 | Sí | Programada automáticamente | domiciliarias de aguas reciduales y lluvias en tuberia 6" | 20 días | 13 abril 2026 9:00 a. m. | 8 mayo 2026 7:00 p. m. | 6CC+10d | 3
33 | Sí | Programada automáticamente | Red de acueducto y tuberia de domiciliaria | 12 días | 11 mayo 2026 9:00 a. m. | 26 mayo 2026 7:00 p. m. | 32 | 3
34 | Sí | Programada automáticamente | Construcción de EBAR | 20 días | 3 abril 2026 9:00 a. m. | 30 abril 2026 7:00 p. m. | 6CC+4d | 3
35 | Sí | Programada automáticamente | instalación de tuberia de EBAR a camara por gravedad | 10 días | 11 mayo 2026 9:00 a. m. | 22 mayo 2026 7:00 p. m. | 32 | 3
36 | Sí | Programada automáticamente | tuberia electrica | 15 días | 11 mayo 2026 9:00 a. m. | 29 mayo 2026 7:00 p. m. | 32 | 3
37 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 12-13 9,63m | 1 día | 11 mayo 2026 9:00 a. m. | 11 mayo 2026 7:00 p. m. |  | 4
38 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 13-14 59,10m | 1 día | 12 mayo 2026 9:00 a. m. | 12 mayo 2026 7:00 p. m. | 37 | 4
39 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 14-17 8,99m | 1 día | 13 mayo 2026 9:00 a. m. | 13 mayo 2026 7:00 p. m. | 38 | 4
40 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 15-14 36,70m | 1 día | 14 mayo 2026 9:00 a. m. | 14 mayo 2026 7:00 p. m. | 39 | 4
41 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 16-15 36,56m | 1 día | 15 mayo 2026 9:00 a. m. | 15 mayo 2026 7:00 p. m. | 40 | 4
42 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 17-18 34,50m | 1 día | 18 mayo 2026 9:00 a. m. | 18 mayo 2026 7:00 p. m. | 41 | 4
43 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 18-19 34,57m | 1 día | 19 mayo 2026 9:00 a. m. | 19 mayo 2026 7:00 p. m. | 42 | 4
44 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 19-20 34,60m | 1 día | 20 mayo 2026 9:00 a. m. | 20 mayo 2026 7:00 p. m. | 43 | 4
45 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 21-22 7,49m | 1 día | 21 mayo 2026 9:00 a. m. | 21 mayo 2026 7:00 p. m. | 44 | 4
46 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 22-23 34,63m | 1 día | 22 mayo 2026 9:00 a. m. | 22 mayo 2026 7:00 p. m. | 45 | 4
47 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 23-24 12,99m | 1 día | 25 mayo 2026 9:00 a. m. | 25 mayo 2026 7:00 p. m. | 46 | 4
48 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 24-25 21,74m | 1 día | 26 mayo 2026 9:00 a. m. | 26 mayo 2026 7:00 p. m. | 47 | 4
49 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 25-26 14,35m | 1 día | 27 mayo 2026 9:00 a. m. | 27 mayo 2026 7:00 p. m. | 48 | 4
50 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 27-23 34,50m | 1 día | 28 mayo 2026 9:00 a. m. | 28 mayo 2026 7:00 p. m. | 49 | 4
51 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 27A-27 13,50m | 1 día | 29 mayo 2026 9:00 a. m. | 29 mayo 2026 7:00 p. m. | 50 | 4
52 | Sí | Programada automáticamente | tuberia de telecomunicaciones | 11 días | 11 mayo 2026 9:00 a. m. | 25 mayo 2026 7:00 p. m. | 36CC | 3
53 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 65-67 (56,88m) | 1 día | 11 mayo 2026 9:00 a. m. | 11 mayo 2026 7:00 p. m. |  | 4
54 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 67-68 (36,77m) | 1 día | 12 mayo 2026 9:00 a. m. | 12 mayo 2026 7:00 p. m. | 53 | 4
55 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 68-69 (36,90m) | 1 día | 13 mayo 2026 9:00 a. m. | 13 mayo 2026 7:00 p. m. | 54 | 4
56 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 74-75 (35,52m) | 1 día | 14 mayo 2026 9:00 a. m. | 14 mayo 2026 7:00 p. m. | 55 | 4
57 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 74-76 (13,67m) | 1 día | 15 mayo 2026 9:00 a. m. | 15 mayo 2026 7:00 p. m. | 56 | 4
58 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 76-77 (36,75m) | 1 día | 18 mayo 2026 9:00 a. m. | 18 mayo 2026 7:00 p. m. | 57 | 4
59 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 76-78 (34,55m) | 1 día | 19 mayo 2026 9:00 a. m. | 19 mayo 2026 7:00 p. m. | 58 | 4
60 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 78-79 (35,05m) | 1 día | 20 mayo 2026 9:00 a. m. | 20 mayo 2026 7:00 p. m. | 59 | 4
61 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 79-80 (34,35m) | 1 día | 21 mayo 2026 9:00 a. m. | 21 mayo 2026 7:00 p. m. | 60 | 4
62 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 80-81 (34,60m) | 1 día | 22 mayo 2026 9:00 a. m. | 22 mayo 2026 7:00 p. m. | 61 | 4
63 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 81-82 (34,88m) | 1 día | 25 mayo 2026 9:00 a. m. | 25 mayo 2026 7:00 p. m. | 62 | 4
64 | Sí | Programada automáticamente | alumbrado publico | 10 días | 18 mayo 2026 9:00 a. m. | 29 mayo 2026 7:00 p. m. | 52CC+5d | 3
65 | Sí | Programada automáticamente | cajas electricas | 26 días | 8 junio 2026 9:00 a. m. | 13 julio 2026 7:00 p. m. | 36FC+5d | 3
66 | Sí | Programada automáticamente | RS3-003#12 | 1,5 días | 8 junio 2026 9:00 a. m. | 9 junio 2026 1:00 p. m. |  | 4
67 | Sí | Programada automáticamente | RS3-003#13 | 1,5 días | 9 junio 2026 3:00 p. m. | 10 junio 2026 7:00 p. m. | 66 | 4
68 | Sí | Programada automáticamente | RS3-005#14 | 2 días | 11 junio 2026 9:00 a. m. | 12 junio 2026 7:00 p. m. | 67 | 4
69 | Sí | Programada automáticamente | RS3-003#15 | 1,5 días | 15 junio 2026 9:00 a. m. | 16 junio 2026 1:00 p. m. | 68 | 4
70 | Sí | Programada automáticamente | RS3-003#16 | 1,5 días | 16 junio 2026 3:00 p. m. | 17 junio 2026 7:00 p. m. | 69 | 4
71 | Sí | Programada automáticamente | RS3-003#17 | 1,5 días | 18 junio 2026 9:00 a. m. | 19 junio 2026 1:00 p. m. | 70 | 4
72 | Sí | Programada automáticamente | RS3-003#18 | 1,5 días | 19 junio 2026 3:00 p. m. | 22 junio 2026 7:00 p. m. | 71 | 4
73 | Sí | Programada automáticamente | RS3-003#19 | 1,5 días | 23 junio 2026 9:00 a. m. | 24 junio 2026 1:00 p. m. | 72 | 4
74 | Sí | Programada automáticamente | RS3-003#20 | 1,5 días | 24 junio 2026 3:00 p. m. | 25 junio 2026 7:00 p. m. | 73 | 4
75 | Sí | Programada automáticamente | RS3-003#21 | 1,5 días | 26 junio 2026 9:00 a. m. | 29 junio 2026 1:00 p. m. | 74 | 4
76 | Sí | Programada automáticamente | RS3-003#22 | 1,5 días | 29 junio 2026 3:00 p. m. | 30 junio 2026 7:00 p. m. | 75 | 4
77 | Sí | Programada automáticamente | RS3-005#23 | 1,5 días | 1 julio 2026 9:00 a. m. | 2 julio 2026 1:00 p. m. | 76 | 4
78 | Sí | Programada automáticamente | RS3-003#24 | 1,5 días | 2 julio 2026 3:00 p. m. | 3 julio 2026 7:00 p. m. | 77 | 4
79 | Sí | Programada automáticamente | RS3-003#25 | 1,5 días | 6 julio 2026 9:00 a. m. | 7 julio 2026 1:00 p. m. | 78 | 4
80 | Sí | Programada automáticamente | RS3-003#26 | 1,5 días | 7 julio 2026 3:00 p. m. | 8 julio 2026 7:00 p. m. | 79 | 4
81 | Sí | Programada automáticamente | RS3-003#27 | 1,5 días | 9 julio 2026 9:00 a. m. | 10 julio 2026 1:00 p. m. | 80 | 4
82 | Sí | Programada automáticamente | RS3-003#27A | 1,5 días | 10 julio 2026 3:00 p. m. | 13 julio 2026 7:00 p. m. | 81 | 4
83 | Sí | Programada automáticamente | cajas de telecomunicaciones | 16,5 días | 18 mayo 2026 9:00 a. m. | 9 junio 2026 1:00 p. m. | 64CC | 3
84 | Sí | Programada automáticamente | 65 | 1,5 días | 18 mayo 2026 9:00 a. m. | 19 mayo 2026 1:00 p. m. |  | 4
85 | Sí | Programada automáticamente | 67 | 1,5 días | 19 mayo 2026 3:00 p. m. | 20 mayo 2026 7:00 p. m. | 84 | 4
86 | Sí | Programada automáticamente | 68 | 1,5 días | 21 mayo 2026 9:00 a. m. | 22 mayo 2026 1:00 p. m. | 85 | 4
87 | Sí | Programada automáticamente | 74 | 1,5 días | 22 mayo 2026 3:00 p. m. | 25 mayo 2026 7:00 p. m. | 86 | 4
88 | Sí | Programada automáticamente | 74 | 1,5 días | 26 mayo 2026 9:00 a. m. | 27 mayo 2026 1:00 p. m. | 87 | 4
89 | Sí | Programada automáticamente | 76 | 1,5 días | 27 mayo 2026 3:00 p. m. | 28 mayo 2026 7:00 p. m. | 88 | 4
90 | Sí | Programada automáticamente | 76 | 1,5 días | 29 mayo 2026 9:00 a. m. | 1 junio 2026 1:00 p. m. | 89 | 4
91 | Sí | Programada automáticamente | 78 | 1,5 días | 1 junio 2026 3:00 p. m. | 2 junio 2026 7:00 p. m. | 90 | 4
92 | Sí | Programada automáticamente | 79 | 1,5 días | 3 junio 2026 9:00 a. m. | 4 junio 2026 1:00 p. m. | 91 | 4
93 | Sí | Programada automáticamente | 80 | 1,5 días | 4 junio 2026 3:00 p. m. | 5 junio 2026 7:00 p. m. | 92 | 4
94 | Sí | Programada automáticamente | 81 | 1,5 días | 8 junio 2026 9:00 a. m. | 9 junio 2026 1:00 p. m. | 93 | 4
95 | Sí | Programada automáticamente | domiciliares electricas teleco y pedestales | 40 días | 14 julio 2026 9:00 a. m. | 7 septiembre 2026 7:00 p. m. | 65;83 | 3
96 | Sí | Programada automáticamente | construcción de transfo y cableado | 15 días | 8 septiembre 2026 9:00 a. m. | 28 septiembre 2026 7:00 p. m. | 95 | 3
97 | Sí | Programada automáticamente | pedestales de alumbrado | 15 días | 9 junio 2026 3:00 p. m. | 30 junio 2026 1:00 p. m. | 83 | 3
98 | Sí | Programada automáticamente | nivelación de subrasante | 6 días | 11 mayo 2026 9:00 a. m. | 18 mayo 2026 7:00 p. m. | 32 | 3
99 | Sí | Programada automáticamente | colocaión de geotextil vial | 6 días | 11 mayo 2026 9:00 a. m. | 18 mayo 2026 7:00 p. m. | 98CC | 3
100 | Sí | Programada automáticamente | Colocacion de base granular | 6 días | 11 mayo 2026 9:00 a. m. | 18 mayo 2026 7:00 p. m. | 98CC | 3
101 | Sí | Programada automáticamente | instalación de cuellos y tapas | 7 días | 19 mayo 2026 9:00 a. m. | 27 mayo 2026 7:00 p. m. | 100 | 3
102 | Sí | Programada automáticamente | instalación de cordoneria | 10 días | 19 mayo 2026 9:00 a. m. | 1 junio 2026 7:00 p. m. | 98;99;100 | 3
103 | Sí | Programada automáticamente | Tuberia red de gas y domiciliarias | 6 días | 2 junio 2026 9:00 a. m. | 9 junio 2026 7:00 p. m. | 102 | 3
104 | Sí | Programada automáticamente | vaciado de anden | 30 días | 14 julio 2026 9:00 a. m. | 24 agosto 2026 7:00 p. m. | 65 | 3
105 | Sí | Programada automáticamente | eje 6 | 135,5 días | 7 julio 2026 9:00 a. m. | 12 enero 2027 1:00 p. m. | 2FC-60d | 2
106 | Sí | Programada automáticamente | retiro de raices | 6 días | 7 julio 2026 9:00 a. m. | 14 julio 2026 7:00 p. m. |  | 3
107 | Sí | Programada automáticamente | descapote | 5 días | 15 julio 2026 9:00 a. m. | 21 julio 2026 7:00 p. m. | 106 | 3
108 | Sí | Programada automáticamente | Corte de talud y nivelación de vía | 4 días | 22 julio 2026 9:00 a. m. | 27 julio 2026 7:00 p. m. | 107 | 3
109 | Sí | Programada automáticamente | tuberia novafort de 8" Ar | 17 días | 28 julio 2026 9:00 a. m. | 19 agosto 2026 7:00 p. m. | 108 | 3
110 | Sí | Programada automáticamente | Tramo C3-C4 8,47m | 1 día | 28 julio 2026 9:00 a. m. | 28 julio 2026 7:00 p. m. |  | 4
111 | Sí | Programada automáticamente | Tramo C4-C5 12,29m | 1 día | 29 julio 2026 9:00 a. m. | 29 julio 2026 7:00 p. m. | 110 | 4
112 | Sí | Programada automáticamente | Tramo C5-C6 71,15m | 5 días | 30 julio 2026 9:00 a. m. | 5 agosto 2026 7:00 p. m. | 111 | 4
113 | Sí | Programada automáticamente | Tramo C6-C7 25,04m | 2 días | 6 agosto 2026 9:00 a. m. | 7 agosto 2026 7:00 p. m. | 112 | 4
114 | Sí | Programada automáticamente | Tramo C7-C8 26,98m | 2 días | 10 agosto 2026 9:00 a. m. | 11 agosto 2026 7:00 p. m. | 113 | 4
115 | Sí | Programada automáticamente | Tramo C8-C9 22,59m | 2 días | 12 agosto 2026 9:00 a. m. | 13 agosto 2026 7:00 p. m. | 114 | 4
116 | Sí | Programada automáticamente | Tramo C9-C10 29,84m | 2 días | 14 agosto 2026 9:00 a. m. | 17 agosto 2026 7:00 p. m. | 115 | 4
117 | Sí | Programada automáticamente | Tramo C10-C11 21,23m | 2 días | 18 agosto 2026 9:00 a. m. | 19 agosto 2026 7:00 p. m. | 116 | 4
118 | Sí | Programada automáticamente | instalación de tuberia novafort de ALL 12" | 21 días | 4 agosto 2026 9:00 a. m. | 1 septiembre 2026 7:00 p. m. | 109CC+5d | 3
119 | Sí | Programada automáticamente | Tramo C12-S27-B5 42m | 3 días | 4 agosto 2026 9:00 a. m. | 6 agosto 2026 7:00 p. m. |  | 4
120 | Sí | Programada automáticamente | Tramo C11-C12 56,93m | 4 días | 7 agosto 2026 9:00 a. m. | 12 agosto 2026 7:00 p. m. | 119 | 4
121 | Sí | Programada automáticamente | Tramo C10-C11 40,11m | 3 días | 13 agosto 2026 9:00 a. m. | 17 agosto 2026 7:00 p. m. | 120 | 4
122 | Sí | Programada automáticamente | Tramo C9-C10 45,83m | 3 días | 18 agosto 2026 9:00 a. m. | 20 agosto 2026 7:00 p. m. | 121 | 4
123 | Sí | Programada automáticamente | S13 | 3 días | 21 agosto 2026 9:00 a. m. | 25 agosto 2026 7:00 p. m. | 122 | 4
124 | Sí | Programada automáticamente | S14 | 3 días | 26 agosto 2026 9:00 a. m. | 28 agosto 2026 7:00 p. m. | 123 | 4
125 | Sí | Programada automáticamente | S15 | 1 día | 31 agosto 2026 9:00 a. m. | 31 agosto 2026 7:00 p. m. | 124 | 4
126 | Sí | Programada automáticamente | S16 | 1 día | 1 septiembre 2026 9:00 a. m. | 1 septiembre 2026 7:00 p. m. | 125 | 4
127 | Sí | Programada automáticamente | elaboración de mesas para camaras de alcantarillado | 6 días | 14 agosto 2026 9:00 a. m. | 21 agosto 2026 7:00 p. m. | 109FC-4d | 3
128 | Sí | Programada automáticamente | instalación de cilindros, conos y resane externo | 6 días | 21 agosto 2026 9:00 a. m. | 28 agosto 2026 7:00 p. m. | 127CC+5d | 3
129 | Sí | Programada automáticamente | domiciliarias de aguas reciduales y lluvias en tuberia 6" | 20 días | 11 agosto 2026 9:00 a. m. | 7 septiembre 2026 7:00 p. m. | 109CC+10d | 3
130 | Sí | Programada automáticamente | Red de acueducto y tuberia de domiciliarias | 8 días | 8 septiembre 2026 9:00 a. m. | 17 septiembre 2026 7:00 p. m. | 129 | 3
131 | Sí | Programada automáticamente | Construcción de EBAR | 20 días | 3 agosto 2026 9:00 a. m. | 28 agosto 2026 7:00 p. m. | 109CC+4d | 3
132 | Sí | Programada automáticamente | instalación de tuberia de EBAR a camara por gravedad | 10 días | 8 septiembre 2026 9:00 a. m. | 21 septiembre 2026 7:00 p. m. | 129 | 3
133 | Sí | Programada automáticamente | tuberia electrica | 10 días | 8 septiembre 2026 9:00 a. m. | 21 septiembre 2026 7:00 p. m. | 129 | 3
134 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 5-18 49,08m | 1 día | 8 septiembre 2026 9:00 a. m. | 8 septiembre 2026 7:00 p. m. |  | 4
135 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 18-19 52,94m | 1 día | 9 septiembre 2026 9:00 a. m. | 9 septiembre 2026 7:00 p. m. | 134 | 4
136 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 19-20 50,51m | 1 día | 10 septiembre 2026 9:00 a. m. | 10 septiembre 2026 7:00 p. m. | 135 | 4
137 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 20-21 34,00m | 1 día | 11 septiembre 2026 9:00 a. m. | 11 septiembre 2026 7:00 p. m. | 136 | 4
138 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 21-22 10,50m | 1 día | 14 septiembre 2026 9:00 a. m. | 14 septiembre 2026 7:00 p. m. | 137 | 4
139 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 41-42 7,43m | 1 día | 15 septiembre 2026 9:00 a. m. | 15 septiembre 2026 7:00 p. m. | 138 | 4
140 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 42-43 35,47m | 1 día | 16 septiembre 2026 9:00 a. m. | 16 septiembre 2026 7:00 p. m. | 139 | 4
141 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 43-44 33,84m | 1 día | 17 septiembre 2026 9:00 a. m. | 17 septiembre 2026 7:00 p. m. | 140 | 4
142 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 44-45 33,74m | 1 día | 18 septiembre 2026 9:00 a. m. | 18 septiembre 2026 7:00 p. m. | 141 | 4
143 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 45-46 34,82m | 1 día | 21 septiembre 2026 9:00 a. m. | 21 septiembre 2026 7:00 p. m. | 142 | 4
144 | Sí | Programada automáticamente | tuberia de telecomunicaciones | 6 días | 8 septiembre 2026 9:00 a. m. | 15 septiembre 2026 7:00 p. m. | 133CC | 3
145 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 13-25 (49,13m) | 1 día | 8 septiembre 2026 9:00 a. m. | 8 septiembre 2026 7:00 p. m. |  | 4
146 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 25-26 (34,79m) | 1 día | 8 septiembre 2026 9:00 a. m. | 8 septiembre 2026 7:00 p. m. | 12 | 4
147 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 26-27 (33,74m) | 1 día | 9 septiembre 2026 9:00 a. m. | 9 septiembre 2026 7:00 p. m. | 146 | 4
148 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 27-28 (33,90m) | 1 día | 10 septiembre 2026 9:00 a. m. | 10 septiembre 2026 7:00 p. m. | 147 | 4
149 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 28-29 (33,78m) | 1 día | 11 septiembre 2026 9:00 a. m. | 11 septiembre 2026 7:00 p. m. | 148 | 4
150 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 29-30 (21,86m) | 1 día | 14 septiembre 2026 9:00 a. m. | 14 septiembre 2026 7:00 p. m. | 149 | 4
151 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 30-50 (9,05m) | 1 día | 15 septiembre 2026 9:00 a. m. | 15 septiembre 2026 7:00 p. m. | 150 | 4
152 | Sí | Programada automáticamente | alumbrado publico | 15 días | 15 septiembre 2026 9:00 a. m. | 5 octubre 2026 7:00 p. m. | 144CC+5d | 3
153 | Sí | Programada automáticamente | cajas electricas | 10,5 días | 29 septiembre 2026 9:00 a. m. | 13 octubre 2026 1:00 p. m. | 133FC+5d | 3
154 | Sí | Programada automáticamente | RS3-005#41 | 2 días | 29 septiembre 2026 9:00 a. m. | 30 septiembre 2026 7:00 p. m. |  | 4
155 | Sí | Programada automáticamente | RS3-005#42 | 2 días | 1 octubre 2026 9:00 a. m. | 2 octubre 2026 7:00 p. m. | 154 | 4
156 | Sí | Programada automáticamente | RS3-005#43 | 2 días | 5 octubre 2026 9:00 a. m. | 6 octubre 2026 7:00 p. m. | 155 | 4
157 | Sí | Programada automáticamente | RS3-003#44 | 1,5 días | 7 octubre 2026 9:00 a. m. | 8 octubre 2026 1:00 p. m. | 156 | 4
158 | Sí | Programada automáticamente | RS3-003#45 | 1,5 días | 8 octubre 2026 3:00 p. m. | 9 octubre 2026 7:00 p. m. | 157 | 4
159 | Sí | Programada automáticamente | RS3-003#46 | 1,5 días | 12 octubre 2026 9:00 a. m. | 13 octubre 2026 1:00 p. m. | 158 | 4
160 | Sí | Programada automáticamente | domiciliares electricas teleco y pedestales | 50 días | 13 octubre 2026 3:00 p. m. | 22 diciembre 2026 1:00 p. m. | 153;152 | 3
161 | Sí | Programada automáticamente | construcción de transfo y cableado | 15 días | 22 diciembre 2026 3:00 p. m. | 12 enero 2027 1:00 p. m. | 160 | 3
162 | Sí | Programada automáticamente | cajas de telecomunicaciones | 24 días | 15 septiembre 2026 9:00 a. m. | 16 octubre 2026 7:00 p. m. | 152CC | 3
163 | Sí | Programada automáticamente | 13 | 1,5 días | 15 septiembre 2026 9:00 a. m. | 16 septiembre 2026 1:00 p. m. |  | 4
164 | Sí | Programada automáticamente | 25 | 1,5 días | 6 octubre 2026 9:00 a. m. | 7 octubre 2026 1:00 p. m. | 152 | 4
165 | Sí | Programada automáticamente | 26 | 1,5 días | 7 octubre 2026 3:00 p. m. | 8 octubre 2026 7:00 p. m. | 164 | 4
166 | Sí | Programada automáticamente | 27 | 1,5 días | 9 octubre 2026 9:00 a. m. | 12 octubre 2026 1:00 p. m. | 165 | 4
167 | Sí | Programada automáticamente | 28 | 1,5 días | 12 octubre 2026 3:00 p. m. | 13 octubre 2026 7:00 p. m. | 166 | 4
168 | Sí | Programada automáticamente | 29 | 1,5 días | 14 octubre 2026 9:00 a. m. | 15 octubre 2026 1:00 p. m. | 167 | 4
169 | Sí | Programada automáticamente | 30 | 1,5 días | 15 octubre 2026 3:00 p. m. | 16 octubre 2026 7:00 p. m. | 168 | 4
170 | Sí | Programada automáticamente | pedestales de alumbrado | 10 días | 19 octubre 2026 9:00 a. m. | 30 octubre 2026 7:00 p. m. | 162 | 3
171 | Sí | Programada automáticamente | nivelación de subrasante | 6 días | 8 septiembre 2026 9:00 a. m. | 15 septiembre 2026 7:00 p. m. | 129 | 3
172 | Sí | Programada automáticamente | colocaión de geotextil vial | 6 días | 8 septiembre 2026 9:00 a. m. | 15 septiembre 2026 7:00 p. m. | 171CC | 3
173 | Sí | Programada automáticamente | Colocacion de base granular | 6 días | 8 septiembre 2026 9:00 a. m. | 15 septiembre 2026 7:00 p. m. | 171CC | 3
174 | Sí | Programada automáticamente | Instalación de cuellos y tamas | 7 días | 16 septiembre 2026 9:00 a. m. | 24 septiembre 2026 7:00 p. m. | 173 | 3
175 | Sí | Programada automáticamente | instalación de cordoneria | 10 días | 16 septiembre 2026 9:00 a. m. | 29 septiembre 2026 7:00 p. m. | 171;172;173 | 3
176 | Sí | Programada automáticamente | Tuberia red de gas y domiciliarias | 6 días | 30 septiembre 2026 9:00 a. m. | 7 octubre 2026 7:00 p. m. | 175 | 3
177 | Sí | Programada automáticamente | vaciado de anden | 30 días | 13 octubre 2026 3:00 p. m. | 24 noviembre 2026 1:00 p. m. | 153 | 3
178 | Sí | Programada automáticamente | eje 3 | 106,5 días | 8 julio 2026 9:00 a. m. | 3 diciembre 2026 1:00 p. m. | 107FC-10d | 2
179 | Sí | Programada automáticamente | retiro de raices | 6 días | 8 julio 2026 9:00 a. m. | 15 julio 2026 7:00 p. m. |  | 3
180 | Sí | Programada automáticamente | descapote | 5 días | 16 julio 2026 9:00 a. m. | 22 julio 2026 7:00 p. m. | 179 | 3
181 | Sí | Programada automáticamente | Corte de talud y nivelación de vía | 5 días | 23 julio 2026 9:00 a. m. | 29 julio 2026 7:00 p. m. | 180 | 3
182 | Sí | Programada automáticamente | tuberia novafort de 8" Ar | 12 días | 30 julio 2026 9:00 a. m. | 14 agosto 2026 7:00 p. m. | 181 | 3
183 | Sí | Programada automáticamente | Tramo C1-C15 32,68m | 2 días | 30 julio 2026 9:00 a. m. | 31 julio 2026 7:00 p. m. |  | 4
184 | Sí | Programada automáticamente | Tamo C14 Ebar 2 6,83m | 1 día | 3 agosto 2026 9:00 a. m. | 3 agosto 2026 7:00 p. m. | 183 | 4
185 | Sí | Programada automáticamente | Tamo C3-C13 25,16m | 2 días | 4 agosto 2026 9:00 a. m. | 5 agosto 2026 7:00 p. m. | 184 | 4
186 | Sí | Programada automáticamente | Tramo C2-C3 50,23m | 3 días | 6 agosto 2026 9:00 a. m. | 10 agosto 2026 7:00 p. m. | 185 | 4
187 | Sí | Programada automáticamente | Tramo C1-C2 71,66m | 4 días | 11 agosto 2026 9:00 a. m. | 14 agosto 2026 7:00 p. m. | 186 | 4
188 | Sí | Programada automáticamente | instalación de tuberia novafort de ALL 12" | 18 días | 6 agosto 2026 9:00 a. m. | 31 agosto 2026 7:00 p. m. | 182CC+5d | 3
189 | Sí | Programada automáticamente | Tramo S11-S12-B3-C8 27m | 2 días | 6 agosto 2026 9:00 a. m. | 7 agosto 2026 7:00 p. m. |  | 4
190 | Sí | Programada automáticamente | Tramo C6-C7 36,63m | 2 días | 10 agosto 2026 9:00 a. m. | 11 agosto 2026 7:00 p. m. | 189 | 4
191 | Sí | Programada automáticamente | Tramo C7-C8 12,01m | 1 día | 12 agosto 2026 9:00 a. m. | 12 agosto 2026 7:00 p. m. | 190 | 4
192 | Sí | Programada automáticamente | Tramo S6-S7-B6 42m | 3 días | 13 agosto 2026 9:00 a. m. | 17 agosto 2026 7:00 p. m. | 191 | 4
193 | Sí | Programada automáticamente | Tramo C3-C4 41,17m | 3 días | 18 agosto 2026 9:00 a. m. | 20 agosto 2026 7:00 p. m. | 192 | 4
194 | Sí | Programada automáticamente | Tramo C5-C4 43,90m | 3 días | 21 agosto 2026 9:00 a. m. | 25 agosto 2026 7:00 p. m. | 193 | 4
195 | Sí | Programada automáticamente | S6 | 1 día | 26 agosto 2026 9:00 a. m. | 26 agosto 2026 7:00 p. m. | 194 | 4
196 | Sí | Programada automáticamente | S7 | 1 día | 27 agosto 2026 9:00 a. m. | 27 agosto 2026 7:00 p. m. | 195 | 4
197 | Sí | Programada automáticamente | S8 | 1 día | 28 agosto 2026 9:00 a. m. | 28 agosto 2026 7:00 p. m. | 196 | 4
198 | Sí | Programada automáticamente | S9 | 1 día | 31 agosto 2026 9:00 a. m. | 31 agosto 2026 7:00 p. m. | 197 | 4
199 | Sí | Programada automáticamente | elaboración de mesas para camaras de alcantarillado | 10 días | 17 agosto 2026 9:00 a. m. | 28 agosto 2026 7:00 p. m. | 181FC-4d;182 | 3
200 | Sí | Programada automáticamente | instalación de cilindros, conos y resane externo | 15 días | 24 agosto 2026 9:00 a. m. | 11 septiembre 2026 7:00 p. m. | 199CC+5d | 3
201 | Sí | Programada automáticamente | domiciliarias de aguas reciduales y lluvias en tuberia 6" | 20 días | 13 agosto 2026 9:00 a. m. | 9 septiembre 2026 7:00 p. m. | 182CC+10d | 3
202 | Sí | Programada automáticamente | Red de aceducto y tuberias de domiciliarias | 8 días | 10 septiembre 2026 9:00 a. m. | 21 septiembre 2026 7:00 p. m. | 201 | 3
203 | Sí | Programada automáticamente | Construcción de EBAR | 15 días | 5 agosto 2026 9:00 a. m. | 25 agosto 2026 7:00 p. m. | 182CC+4d | 3
204 | Sí | Programada automáticamente | instalación de tuberia de EBAR a camara por gravedad | 20 días | 10 septiembre 2026 9:00 a. m. | 7 octubre 2026 7:00 p. m. | 201 | 3
205 | Sí | Programada automáticamente | tuberia electrica | 10 días | 10 septiembre 2026 9:00 a. m. | 23 septiembre 2026 7:00 p. m. | 201 | 3
206 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 4A-5 7,50m | 1 día | 10 septiembre 2026 9:00 a. m. | 10 septiembre 2026 7:00 p. m. |  | 4
207 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 11-5 42,43m | 1 día | 10 septiembre 2026 9:00 a. m. | 10 septiembre 2026 7:00 p. m. | 206CC | 4
208 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 5-6 14,30m | 1 día | 11 septiembre 2026 9:00 a. m. | 11 septiembre 2026 7:00 p. m. | 207 | 4
209 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 6-7 49,66m | 1 día | 11 septiembre 2026 9:00 a. m. | 11 septiembre 2026 7:00 p. m. | 208CC | 4
210 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 7-8 46,21m | 1 día | 14 septiembre 2026 9:00 a. m. | 14 septiembre 2026 7:00 p. m. | 209 | 4
211 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 8-9 40,76m | 1 día | 14 septiembre 2026 9:00 a. m. | 14 septiembre 2026 7:00 p. m. | 210CC | 4
212 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 9-10 6,80m | 1 día | 15 septiembre 2026 9:00 a. m. | 15 septiembre 2026 7:00 p. m. | 211 | 4
213 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 10-t02 20,41m | 1 día | 15 septiembre 2026 9:00 a. m. | 15 septiembre 2026 7:00 p. m. | 212CC | 4
214 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 1-1A 19,30m | 1 día | 16 septiembre 2026 9:00 a. m. | 16 septiembre 2026 7:00 p. m. | 213 | 4
215 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 1-2 38,21m | 1 día | 17 septiembre 2026 9:00 a. m. | 17 septiembre 2026 7:00 p. m. | 214 | 4
216 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 2-3 10,90m | 1 día | 17 septiembre 2026 9:00 a. m. | 17 septiembre 2026 7:00 p. m. | 215CC | 4
217 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 3-4 34,40m | 1 día | 18 septiembre 2026 9:00 a. m. | 18 septiembre 2026 7:00 p. m. | 216 | 4
218 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 4-5 9,16m | 1 día | 18 septiembre 2026 9:00 a. m. | 18 septiembre 2026 7:00 p. m. | 217CC | 4
219 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 5-6 8,90m | 1 día | 21 septiembre 2026 9:00 a. m. | 21 septiembre 2026 7:00 p. m. | 218 | 4
220 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 1-7 13,90m | 1 día | 21 septiembre 2026 9:00 a. m. | 21 septiembre 2026 7:00 p. m. | 219CC | 4
221 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 7-8 22,23m | 1 día | 22 septiembre 2026 9:00 a. m. | 22 septiembre 2026 7:00 p. m. | 220 | 4
222 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 8-9 20,27m | 1 día | 22 septiembre 2026 9:00 a. m. | 22 septiembre 2026 7:00 p. m. | 221CC | 4
223 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 9-10 9,11m | 1 día | 23 septiembre 2026 9:00 a. m. | 23 septiembre 2026 7:00 p. m. | 222 | 4
224 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 10-11 31,80m | 1 día | 23 septiembre 2026 9:00 a. m. | 23 septiembre 2026 7:00 p. m. | 223CC | 4
225 | Sí | Programada automáticamente | tuberia de telecomunicaciones | 16 días | 10 septiembre 2026 9:00 a. m. | 1 octubre 2026 7:00 p. m. | 205CC | 3
226 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 1-2 (21,76m) | 1 día | 10 septiembre 2026 9:00 a. m. | 10 septiembre 2026 7:00 p. m. |  | 4
227 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 2-3 (7,21m) | 1 día | 11 septiembre 2026 9:00 a. m. | 11 septiembre 2026 7:00 p. m. | 226 | 4
228 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 3-4 (18,04m) | 1 día | 14 septiembre 2026 9:00 a. m. | 14 septiembre 2026 7:00 p. m. | 227 | 4
229 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 4-5 (31,32m) | 1 día | 15 septiembre 2026 9:00 a. m. | 15 septiembre 2026 7:00 p. m. | 228 | 4
230 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 3-13 (10,25m) | 1 día | 16 septiembre 2026 9:00 a. m. | 16 septiembre 2026 7:00 p. m. | 229 | 4
231 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 3-61 (22,10m) | 1 día | 17 septiembre 2026 9:00 a. m. | 17 septiembre 2026 7:00 p. m. | 230 | 4
232 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 61-62 (19,96m) | 1 día | 18 septiembre 2026 9:00 a. m. | 18 septiembre 2026 7:00 p. m. | 231 | 4
233 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 62-63 (34,53m) | 1 día | 21 septiembre 2026 9:00 a. m. | 21 septiembre 2026 7:00 p. m. | 232 | 4
234 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 63-64 (46,07m) | 1 día | 22 septiembre 2026 9:00 a. m. | 22 septiembre 2026 7:00 p. m. | 233 | 4
235 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 64-65 (54,86m) | 1 día | 23 septiembre 2026 9:00 a. m. | 23 septiembre 2026 7:00 p. m. | 234 | 4
236 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 65-66 (10,37m) | 1 día | 24 septiembre 2026 9:00 a. m. | 24 septiembre 2026 7:00 p. m. | 235 | 4
237 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 61-70 (9,60m) | 1 día | 25 septiembre 2026 9:00 a. m. | 25 septiembre 2026 7:00 p. m. | 236 | 4
238 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 70-71 (29,66m) | 1 día | 28 septiembre 2026 9:00 a. m. | 28 septiembre 2026 7:00 p. m. | 237 | 4
239 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 71-72 (31,22m) | 1 día | 29 septiembre 2026 9:00 a. m. | 29 septiembre 2026 7:00 p. m. | 238 | 4
240 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 72-73 (41,22m) | 1 día | 30 septiembre 2026 9:00 a. m. | 30 septiembre 2026 7:00 p. m. | 239 | 4
241 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 73-74 (20,11m) | 1 día | 1 octubre 2026 9:00 a. m. | 1 octubre 2026 7:00 p. m. | 240 | 4
242 | Sí | Programada automáticamente | alumbrado publico | 15 días | 17 septiembre 2026 9:00 a. m. | 7 octubre 2026 7:00 p. m. | 225CC+5d | 3
243 | Sí | Programada automáticamente | cajas electricas | 15,5 días | 1 octubre 2026 9:00 a. m. | 22 octubre 2026 1:00 p. m. | 205FC+5d | 3
244 | Sí | Programada automáticamente | RS3-005#1 | 2 días | 1 octubre 2026 9:00 a. m. | 2 octubre 2026 7:00 p. m. |  | 4
245 | Sí | Programada automáticamente | RS3-003#2 | 1,5 días | 5 octubre 2026 9:00 a. m. | 6 octubre 2026 1:00 p. m. | 244 | 4
246 | Sí | Programada automáticamente | RS3-003#3 | 1,5 días | 6 octubre 2026 3:00 p. m. | 7 octubre 2026 7:00 p. m. | 245 | 4
247 | Sí | Programada automáticamente | RS3-003#4 | 1,5 días | 8 octubre 2026 9:00 a. m. | 9 octubre 2026 1:00 p. m. | 246 | 4
248 | Sí | Programada automáticamente | RS3-003#5 | 1,5 días | 9 octubre 2026 3:00 p. m. | 12 octubre 2026 7:00 p. m. | 247 | 4
249 | Sí | Programada automáticamente | RS3-003#7 | 1,5 días | 13 octubre 2026 9:00 a. m. | 14 octubre 2026 1:00 p. m. | 248 | 4
250 | Sí | Programada automáticamente | RS3-003#8 | 1,5 días | 14 octubre 2026 3:00 p. m. | 15 octubre 2026 7:00 p. m. | 249 | 4
251 | Sí | Programada automáticamente | RS3-003#9 | 1,5 días | 16 octubre 2026 9:00 a. m. | 19 octubre 2026 1:00 p. m. | 250 | 4
252 | Sí | Programada automáticamente | RS3-003#10 | 1,5 días | 19 octubre 2026 3:00 p. m. | 20 octubre 2026 7:00 p. m. | 251 | 4
253 | Sí | Programada automáticamente | RS3-003#11 | 1,5 días | 21 octubre 2026 9:00 a. m. | 22 octubre 2026 1:00 p. m. | 252 | 4
254 | Sí | Programada automáticamente | cajas de telecomunicaciones | 21 días | 17 septiembre 2026 9:00 a. m. | 15 octubre 2026 7:00 p. m. | 242CC | 3
255 | Sí | Programada automáticamente | 3 | 1,5 días | 17 septiembre 2026 9:00 a. m. | 18 septiembre 2026 1:00 p. m. |  | 4
256 | Sí | Programada automáticamente | 4 | 1,5 días | 18 septiembre 2026 3:00 p. m. | 21 septiembre 2026 7:00 p. m. | 255 | 4
257 | Sí | Programada automáticamente | 3 | 1,5 días | 22 septiembre 2026 9:00 a. m. | 23 septiembre 2026 1:00 p. m. | 256 | 4
258 | Sí | Programada automáticamente | 3 | 1,5 días | 23 septiembre 2026 3:00 p. m. | 24 septiembre 2026 7:00 p. m. | 257 | 4
259 | Sí | Programada automáticamente | 61 | 1,5 días | 25 septiembre 2026 9:00 a. m. | 28 septiembre 2026 1:00 p. m. | 258 | 4
260 | Sí | Programada automáticamente | 62 | 1,5 días | 28 septiembre 2026 3:00 p. m. | 29 septiembre 2026 7:00 p. m. | 259 | 4
261 | Sí | Programada automáticamente | 63 | 1,5 días | 30 septiembre 2026 9:00 a. m. | 1 octubre 2026 1:00 p. m. | 260 | 4
262 | Sí | Programada automáticamente | 64 | 1,5 días | 1 octubre 2026 3:00 p. m. | 2 octubre 2026 7:00 p. m. | 261 | 4
263 | Sí | Programada automáticamente | 65 | 1,5 días | 5 octubre 2026 9:00 a. m. | 6 octubre 2026 1:00 p. m. | 262 | 4
264 | Sí | Programada automáticamente | 61 | 1,5 días | 6 octubre 2026 3:00 p. m. | 7 octubre 2026 7:00 p. m. | 263 | 4
265 | Sí | Programada automáticamente | 70 | 1,5 días | 8 octubre 2026 9:00 a. m. | 9 octubre 2026 1:00 p. m. | 264 | 4
266 | Sí | Programada automáticamente | 71 | 1,5 días | 9 octubre 2026 3:00 p. m. | 12 octubre 2026 7:00 p. m. | 265 | 4
267 | Sí | Programada automáticamente | 72 | 1,5 días | 13 octubre 2026 9:00 a. m. | 14 octubre 2026 1:00 p. m. | 266 | 4
268 | Sí | Programada automáticamente | 73 | 1,5 días | 14 octubre 2026 3:00 p. m. | 15 octubre 2026 7:00 p. m. | 267 | 4
269 | Sí | Programada automáticamente | domiciliares electricas teleco y pedestales | 5 días | 22 octubre 2026 3:00 p. m. | 29 octubre 2026 1:00 p. m. | 243;254 | 3
270 | Sí | Programada automáticamente | construcción de transfo y cableado | 4 días | 29 octubre 2026 3:00 p. m. | 4 noviembre 2026 1:00 p. m. | 269 | 3
271 | Sí | Programada automáticamente | pedestales de alumbrado | 15 días | 16 octubre 2026 9:00 a. m. | 5 noviembre 2026 7:00 p. m. | 254 | 3
272 | Sí | Programada automáticamente | nivelación de subrasante | 6 días | 10 septiembre 2026 9:00 a. m. | 17 septiembre 2026 7:00 p. m. | 201 | 3
273 | Sí | Programada automáticamente | colocaión de geotextil vial | 6 días | 10 septiembre 2026 9:00 a. m. | 17 septiembre 2026 7:00 p. m. | 272CC | 3
274 | Sí | Programada automáticamente | Colocacion de base granular | 6 días | 10 septiembre 2026 9:00 a. m. | 17 septiembre 2026 7:00 p. m. | 272CC | 3
275 | Sí | Programada automáticamente | Instalación de cuellos y tapas | 7 días | 18 septiembre 2026 9:00 a. m. | 28 septiembre 2026 7:00 p. m. | 274 | 3
276 | Sí | Programada automáticamente | instalación de cordoneria | 10 días | 18 septiembre 2026 9:00 a. m. | 1 octubre 2026 7:00 p. m. | 272;273;274 | 3
277 | Sí | Programada automáticamente | Tuberia red de gas y domiciliarias | 6 días | 2 octubre 2026 9:00 a. m. | 9 octubre 2026 7:00 p. m. | 276 | 3
278 | Sí | Programada automáticamente | vaciado de anden | 30 días | 22 octubre 2026 3:00 p. m. | 3 diciembre 2026 1:00 p. m. | 243 | 3
279 | Sí | Programada automáticamente | Vía externa y urbanismo porteria (eje 1) | 46 días | 17 junio 2026 9:00 a. m. | 19 agosto 2026 7:00 p. m. |  | 2
280 | Sí | Programada automáticamente | instalación de tuberia novafort de ALL 12" | 11 días | 17 junio 2026 9:00 a. m. | 1 julio 2026 7:00 p. m. |  | 3
281 | Sí | Programada automáticamente | Tramo C1-C2 16,26m | 3 días | 17 junio 2026 9:00 a. m. | 19 junio 2026 7:00 p. m. |  | 4
282 | Sí | Programada automáticamente | Tramo C2-C3 44,40m | 3 días | 22 junio 2026 9:00 a. m. | 24 junio 2026 7:00 p. m. | 281 | 4
283 | Sí | Programada automáticamente | Tramo S1-S2-B4 13m | 2 días | 25 junio 2026 9:00 a. m. | 26 junio 2026 7:00 p. m. | 282 | 4
284 | Sí | Programada automáticamente | S3 | 1 día | 29 junio 2026 9:00 a. m. | 29 junio 2026 7:00 p. m. | 283 | 4
285 | Sí | Programada automáticamente | S4 | 1 día | 30 junio 2026 9:00 a. m. | 30 junio 2026 7:00 p. m. | 284 | 4
286 | Sí | Programada automáticamente | S5 | 1 día | 1 julio 2026 9:00 a. m. | 1 julio 2026 7:00 p. m. | 285 | 4
287 | Sí | Programada automáticamente | Red de acueducto y tuberia de domiciliarias | 7 días | 2 julio 2026 9:00 a. m. | 10 julio 2026 7:00 p. m. | 280 | 3
288 | Sí | Programada automáticamente | cajeo de vía | 4 días | 2 julio 2026 9:00 a. m. | 7 julio 2026 7:00 p. m. | 280 | 3
289 | Sí | Programada automáticamente | Geotextil víal | 5 días | 8 julio 2026 9:00 a. m. | 14 julio 2026 7:00 p. m. | 288 | 3
290 | Sí | Programada automáticamente | Base granular | 5 días | 15 julio 2026 9:00 a. m. | 21 julio 2026 7:00 p. m. | 289 | 3
291 | Sí | Programada automáticamente | cordoneria | 6 días | 22 julio 2026 9:00 a. m. | 29 julio 2026 7:00 p. m. | 290 | 3
292 | Sí | Programada automáticamente | pavimentación | 5 días | 30 julio 2026 9:00 a. m. | 5 agosto 2026 7:00 p. m. | 291 | 3
293 | Sí | Programada automáticamente | Red de gas | 15 días | 30 julio 2026 9:00 a. m. | 19 agosto 2026 7:00 p. m. | 291 | 3
294 | Sí | Programada automáticamente | tuberia electrica | 3 días | 30 julio 2026 9:00 a. m. | 3 agosto 2026 7:00 p. m. | 291 | 3
295 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 1-2 46,77m | 1 día | 30 julio 2026 9:00 a. m. | 30 julio 2026 7:00 p. m. |  | 4
296 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 2-3 45,05m | 1 día | 31 julio 2026 9:00 a. m. | 31 julio 2026 7:00 p. m. | 295 | 4
297 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 3-4 30,07m | 1 día | 3 agosto 2026 9:00 a. m. | 3 agosto 2026 7:00 p. m. | 296 | 4
298 | Sí | Programada automáticamente | alumbrado publico | 3 días | 13 julio 2026 9:00 a. m. | 15 julio 2026 7:00 p. m. | 287 | 3
299 | Sí | Programada automáticamente | cajas electricas | 5 días | 16 julio 2026 9:00 a. m. | 22 julio 2026 7:00 p. m. | 298 | 3
300 | Sí | Programada automáticamente | elaboración de anden | 20 días | 23 julio 2026 9:00 a. m. | 19 agosto 2026 7:00 p. m. | 299 | 3
301 | Sí | Programada automáticamente | obras complementarias | 200 días | 11 mayo 2026 9:00 a. m. | 12 febrero 2027 7:00 p. m. |  | 2
302 | Sí | Programada automáticamente | cerramiento en postes inmunizados | 120 días | 8 junio 2026 9:00 a. m. | 20 noviembre 2026 7:00 p. m. |  | 3
303 | Sí | Programada automáticamente | cerramiento tubular | 60 días | 23 noviembre 2026 9:00 a. m. | 12 febrero 2027 7:00 p. m. | 302 | 3
304 | Sí | Programada automáticamente | Cabezote 1 | 15 días | 11 mayo 2026 9:00 a. m. | 29 mayo 2026 7:00 p. m. | 32 | 3
305 | Sí | Programada automáticamente | Cabezote 2 | 15 días | 2 septiembre 2026 9:00 a. m. | 22 septiembre 2026 7:00 p. m. | 118 | 3
306 | Sí | Programada automáticamente | Cabezote 3 | 15 días | 2 julio 2026 9:00 a. m. | 22 julio 2026 7:00 p. m. | 280 | 3
307 | Sí | Programada automáticamente | Disipador 1 | 15 días | 23 julio 2026 9:00 a. m. | 12 agosto 2026 7:00 p. m. | 306 | 3
308 | Sí | Programada automáticamente | Disipador 2 | 15 días | 13 agosto 2026 9:00 a. m. | 2 septiembre 2026 7:00 p. m. | 307 | 3
309 | Sí | Programada automáticamente | Engramado de talud | 140 días | 30 julio 2026 9:00 a. m. | 10 febrero 2027 7:00 p. m. | 181 | 3
310 | Sí | Programada automáticamente | tuberia novafort de 8" Ar | 36 días | 15 mayo 2026 9:00 a. m. | 3 julio 2026 7:00 p. m. |  | 3
311 | Sí | Programada automáticamente | Tramo C18-C19 41,36m | 4 días | 15 mayo 2026 9:00 a. m. | 20 mayo 2026 7:00 p. m. |  | 4
312 | Sí | Programada automáticamente | Tramo C19-C20 20,37m | 2 días | 21 mayo 2026 9:00 a. m. | 22 mayo 2026 7:00 p. m. | 311 | 4
313 | Sí | Programada automáticamente | Tramo C20-C21 19,11m | 2 días | 25 mayo 2026 9:00 a. m. | 26 mayo 2026 7:00 p. m. | 312 | 4
314 | Sí | Programada automáticamente | Tramo C21-C12 22,65m | 2 días | 27 mayo 2026 9:00 a. m. | 28 mayo 2026 7:00 p. m. | 313 | 4
315 | Sí | Programada automáticamente | Tramo C28-C29 20,55m | 2 días | 29 mayo 2026 9:00 a. m. | 1 junio 2026 7:00 p. m. | 314 | 4
316 | Sí | Programada automáticamente | Tramo C29-C21 11,52m | 1 día | 2 junio 2026 9:00 a. m. | 2 junio 2026 7:00 p. m. | 315 | 4
317 | Sí | Programada automáticamente | Tramo C21- 52,83m | 7 días | 3 junio 2026 9:00 a. m. | 11 junio 2026 7:00 p. m. | 316 | 4
318 | Sí | Programada automáticamente | Tramo C21-C12 22,65m | 2 días | 12 junio 2026 9:00 a. m. | 15 junio 2026 7:00 p. m. | 317 | 4
319 | Sí | Programada automáticamente | Tramo C3-C4 8,47m | 2 días | 16 junio 2026 9:00 a. m. | 17 junio 2026 7:00 p. m. | 318 | 4
320 | Sí | Programada automáticamente | Tramo C11-C12 73,93m | 12 días | 18 junio 2026 9:00 a. m. | 3 julio 2026 7:00 p. m. | 319 | 4
321 | Sí | Programada automáticamente | PETAR | 60 días | 3 septiembre 2026 9:00 a. m. | 25 noviembre 2026 7:00 p. m. | 308 | 3
322 | Sí | Programada automáticamente | Detalles finales de redes | 80 días | 5 noviembre 2026 3:00 p. m. | 25 febrero 2027 1:00 p. m. |  | 2
323 | Sí | Programada automáticamente | Cajas polimericas de acueducto | 40 días | 3 diciembre 2026 3:00 p. m. | 28 enero 2027 1:00 p. m. | 278 | 3
324 | Sí | Programada automáticamente | Instalacion de hidrante | 6 días | 28 enero 2027 3:00 p. m. | 5 febrero 2027 1:00 p. m. | 323 | 3
325 | Sí | Programada automáticamente | Cajas de inspección ALL y AR | 60 días | 3 diciembre 2026 3:00 p. m. | 25 febrero 2027 1:00 p. m. | 278 | 3
326 | Sí | Programada automáticamente | cuellos y tapas mh por fuera de vía | 20 días | 12 noviembre 2026 3:00 p. m. | 10 diciembre 2026 1:00 p. m. | 278FC-15d | 3
327 | Sí | Programada automáticamente | construcción de sumideros | 20 días | 12 noviembre 2026 3:00 p. m. | 10 diciembre 2026 1:00 p. m. | 326CC | 3
328 | Sí | Programada automáticamente | Mojones de red de gas | 10 días | 31 diciembre 2026 3:00 p. m. | 14 enero 2027 1:00 p. m. | 335 | 3
329 | Sí | Programada automáticamente | Mojones de lotes | 40 días | 31 diciembre 2026 3:00 p. m. | 25 febrero 2027 1:00 p. m. | 335 | 3
330 | Sí | Programada automáticamente | resanes internos y colocación de ganchos en mh | 60 días | 26 noviembre 2026 3:00 p. m. | 18 febrero 2027 1:00 p. m. | 335CC+5d | 3
331 | Sí | Programada automáticamente | limpieza final de lotes | 40 días | 31 diciembre 2026 3:00 p. m. | 25 febrero 2027 1:00 p. m. | 329CC | 3
332 | Sí | Programada automáticamente | Pavimentación | 75 días | 5 noviembre 2026 3:00 p. m. | 18 febrero 2027 1:00 p. m. |  | 3
333 | Sí | Programada automáticamente | cereo de vias | 10 días | 5 noviembre 2026 3:00 p. m. | 19 noviembre 2026 1:00 p. m. | 278FC-20d | 4
334 | Sí | Programada automáticamente | riego de liga emulcion asfaltica | 30 días | 19 noviembre 2026 3:00 p. m. | 31 diciembre 2026 1:00 p. m. | 333 | 4
335 | Sí | Programada automáticamente | pavimentación | 30 días | 19 noviembre 2026 3:00 p. m. | 31 diciembre 2026 1:00 p. m. | 334CC | 4
336 | Sí | Programada automáticamente | señalizacion horizontal | 15 días | 28 enero 2027 3:00 p. m. | 18 febrero 2027 1:00 p. m. | 335FC+20d | 4

## Tabla_Recursos
Id | Nombre | Iniciales | Tipo | Etiqueta de material | Grupo | Dirección de correo electrónico | Cuenta de inicio de sesión de usuario | Capacidad máxima | Tasa estándar | Costo por uso | Notas

## Tabla_asignación
Nombre de tarea | Nombre del recurso | % trabajo completado | Trabajo | Unidades